Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026

Chełm 2021 r.

Niniejszy załącznik zawiera **Indykatywny wykaz zadań/projektów planowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026** w ramach poszczególnych celów strategicznych. Każde zadanie/projekt zawiera niezbędne informacje obejmujące: nazwę, podmiot realizujący, zakres projektu, lokalizacja, szacowana wartość, prognozowane rezultaty.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa celu strategicznego* | 1. **Sprawne funkcjonowanie gospodarki oraz lokalnego rynku pracy**
 |
| *Szacowana wartość ogółem* | 387 552 910,68 zł |
| *Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji* | 44 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 1*** |
| ***Nazwa projektu*** | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno - Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | **I scalenie:**1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.

**II. zagospodarowanie poscaleniowe:**1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg, przebudowa dróg (23,81 km).
3. Budowa przepustów (13 szt.).
4. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Obszar scalenia obrębów Busówno, Busówno - Kolonia i Pniówno określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 17 559 886,86 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 02.2018 r. – 06.2023 r. | ***Źródło finansowania:*** | EFFROW - 11 173 355 zł (63,63% całości) pozostałe budżet państwa |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej (w miarę możliwości technicznych) działce dostępu do drogi. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 2*** |
| ***Nazwa projektu*** | Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | **I scalenie:**1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.

**II. zagospodarowanie poscaleniowe:**1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg (8,72 km).
3. Przebudowa dróg (8,34 km).
4. Budowa przepustów (30 szt.).
5. Odtworzenie rowów melioracji wodnej (18 km).
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Obszar scalenia obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 11 295 945,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 05.2018 – 06.2023 | ***Źródło finansowania:*** | EFFROW - 7 187 609 zł (63,63% całości) pozostałe Budżet Państwa |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 3*** |
| ***Nazwa projektu*** | Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | **I scalenie:**1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.

**II. zagospodarowanie poscaleniowe:**1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa, przebudowa dróg (10,75 km).
3. Odtworzenie rowów melioracji wodnej (1,80 km).
4. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Obszar scalenia obrębów Kobyle, gmina Rejowiec określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 4 933 542,43 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 03.2018 – 06.2023 | ***Źródło finansowania:*** | EFFROW - 3 139 212 zł (63,63% całości) pozostałe budżet państwa |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce (w miarę możliwości technicznych) dostępu do drogi. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 4*** |
| ***Nazwa projektu*** | Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | **I scalenie:**1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.

**II. zagospodarowanie poscaleniowe:**1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg (6,9 km).
3. Przebudowa dróg (3,1 km).
4. Przebudowa przepustów (20 szt.).
5. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Obszar scalenia Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania scaleniowego | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 8 699 287,20 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 03.2018 – 06.2023 | ***Źródło finansowania:*** | EFFROW - 5 535 356 zł (63,63% całości) pozostałe budżet państwa |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce (w miarę możliwości technicznych) dostępu do drogi. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 5*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858L w miejscowości Buśno |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: BuśnoGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 350 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021 - grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
* Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
* Komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 6*** |
| ***Nazwa projektu*** | Bezpieczna Szkoła |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkół, przejściach drogowych przy szkołach oraz dowozu uczniów do szkół na terenie powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 400 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 09.2021 – 05.2022 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Pracy |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szkołach powiatu chełmskiego i miasta Chełm. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 7*** |
| ***Nazwa projektu*** | Program Regionalny: DROGI-MOSTY-RZEKI V |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Zatrudnienie w ramach robót publicznych osób bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa w programie, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 400 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 01.2021 – 12.2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Pracy |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Aktywizacja osób z grupy w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przy pracach związanych z utrzymaniem ładu i porządku w gminach, poprzez porządkowanie terenów zieleni, porządkowanie dróg przystanków na terenie miast i gmin, ponadto poprawa stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców i infrastruktury teren ów położonych w pobliżu dolin rzecznych. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 8*** |
| ***Nazwa projektu*** | Program Regionalny: Młody Przedsiębiorczy |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 100 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 01.2021 – 12.2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Pracy |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Promowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych do 30 roku życia poprzez aktywne wsparcie i pomoc dla osób zainteresowanych podejmowaniem pracy na własny rachunek. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 9*** |
| ***Nazwa projektu*** | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V) |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | * indywidualny Plan Działania,
* pośrednictwo lub poradnictwo zawodowe,
* staż,
* bony na zasiedlenie,
* doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
* jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
* szkolenia grupowe,
* bon szkoleniowy,
* instrumenty dofinansowania.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 12 998 634,70 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 01.2020 – 06.2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusze UE – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 10*** |
| ***Nazwa projektu*** | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI) |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | * indywidualny Plan Działania.
* pośrednictwo lub poradnictwo zawodowe,
* staż,
* bony na zasiedlenie,
* doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
* jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
* szkolenia grupowe.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 8 592 224,73 |
| ***Planowany okres realizacji*** | 01.2021 – 12.2022 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusze UE – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 11*** |
| ***Nazwa projektu*** | Nowy start – lepsze jutro (VI) |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | * staż,
* doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
* jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
* szkolenia zawodowe,
* instrumenty dofinansowania.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Powiat chełmski/ Miasto Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 9 573 389,76 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 01.2020 – 06.2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusze UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50. roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa w powiecie chełmskim i mieście Chełm. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 12*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858L w miejscowości Buśno |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: BuśnoGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 350 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021- Grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 13*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L w miejscowości Busieniec |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: BusieniecGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 500 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021- grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 14*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo-Grobelki |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Zabudnowo, GrobelkiGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 800 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021 - grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 15*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1856L w miejscowości Raciborowice Kolonia |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Raciborowice KoloniaGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 400 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021 - Grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 16*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855L w miejscowości Strzelce Kolonia |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Strzelce KoloniaGmina: Białopole | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 600 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Styczeń 2021 - grudzień 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 17*** |
| ***Nazwa projektu*** | Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L na terenie gminy Rejowiec i Chełm |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 8 km, szerokość 6m).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Adamów, Marysin, Ludwinów, ZagrodaGmina: Rejowiec, Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 4 700 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2020 - październik 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 18*** |
| ***Nazwa projektu*** | Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L na terenie gminy Rejowiec i Chełm |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 8 km, szerokość 6m).
2. Budowa ścieżki pieszo-jezdnej.
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
4. Przebudowa skrzyżowań.
5. Wykonanie oznakowania poziomego.
6. Odnowa oznakowania pionowego.
7. Remont przepustów.
8. Przebudowa zatok autobusowych.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Depułtycze Królewskie, Zagroda, Nowe Depułtycze, Niedziałowice Pierwsze, Niedziałowice DrugieGmina: Rejowiec, Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 5 900 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2020 - październik 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 19*** |
| ***Nazwa projektu*** | Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L na terenie gmin: Wierzbica, Sawin i Chełm |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 12 km, szerokość 6m).
2. Wykonanie zatoki postojowej.
3. Wykonanie poboczy utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu pieszego.
4. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
5. Przebudowa skrzyżowań.
6. Wykonanie oznakowania poziomego.
7. Odnowa oznakowania pionowego.
8. Remont przepustów.
9. Przebudowa zatok autobusowych.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Święcica, Pniówno, Krobonosz, Staw, Czułczyce DużeGmina: Wierzbica, Chełm, Sawin | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 20 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 20*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1819L w gminie Sawin |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 3,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Remont mostu.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Krobonosz, SawinGmina: Sawin | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 3 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 21*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1823L w gminie Chełm i Ruda-Huta |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (o długości ok. 17,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Renowacja rowów.
9. Wykonanie utwardzonego pobocza.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Odcinek drogi: Nowiny – Ruda - RudkaGmina: Chełm, Ruda-Huta | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 18 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 22*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1824L w gminie Ruda-Huta |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (o długości ok. 6,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Na odcinku: Ruda - Ruda Opalin - RudkaGmina: Ruda-Huta | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 6 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 23*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1814L w gminie Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 10 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Pawłów, Krasne, Gołąb, LisznoGmina: Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 10 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 24*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815L w gminie Rejowiec Fabryczny i ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 6 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Krasne, ul. ChełmskaGmina: Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 6 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021- listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 25*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1869L w mieście Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: ul. WiejskaMiasto: Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 3 500 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 26*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1870L w mieście Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 0,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: ul. UnickaMiasto: Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 900 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2023 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 27*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L w gminie Rejowiec |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 7,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: ul. Reja, Hruszów, ZagrodyGmina: Rejowiec | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 8 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 28*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1816L w gminie Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 4,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Krowica, PawłówGmina: Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 5 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2024 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 29*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 3129L w gminie Rejowiec |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: BańkowszczyznaGmina: Rejowiec | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 2 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 30*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 10 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Kasiłan, Kumów Majoracki, Leszczany, ŻmudźGmina: Leśniowice, Żmudź | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 13 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 31*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L w gminie Żmudź |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: PobołowiceGmina: Żmudź | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 3 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 32*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1849L w gminie Żmudź |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1,1 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Roztoka, LipinkiGmina: Żmudź | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 350 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2021 - listopad 2021 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 33*** |
| ***Nazwa projektu*** | Budowa drogi powiatowej nr 1832L w gminie Chełm i Rejowiec |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Budowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 4 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Żółtańce Kolonia, Kolonia MarysinGmina: Chełm, Rejowiec | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 5 500 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 34*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wojsławice |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa dróg powiatowych (o łączeń długości 15 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
9. Przebudowa chodników.
10. Wykonanie utwardzonych poboczy.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Wojsławice, Popławy, Nowy Majdan, Majdan, Turowiec, Putnowice Kolonia, Putnowice Wielkie, Ostrów, Ostrów-KoloniaGmina: Wojsławice | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 9 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 35*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L w gminie Żmudź |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: PobołowiceGmina: Żmudź | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 3 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 36*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L w gminie Kamień i Dorohusk |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Kamień Kolonia, Rudolfin, PograniczeGmina: Kamień, Dorohusk | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 7 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2024 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 37*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1845L w gminie Kamień i Dorohusk |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Natalin, Czerniejów, Andrzejów, TurkaGmina: Kamień, Dorohusk | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 7 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2024 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 38*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L w gminie Siedliszcze |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 3 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Wola Korybutowa Kolonia, Wola Korybutowa PierwszaGmina: Siedliszcze | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 3 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2024 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 39*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1813L w gminie Rejowiec Fabryczny |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Wólka KańskaGmina: Rejowiec Fabryczny | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 500 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2022 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 40*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej nr 1822L w gminie Ruda-Huta i Dorohusk |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
 |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Brzeźno, Żalin, ChromówkaGmina: Dorohusk, Ruda-Huta | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 6 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2024 - listopad 2026 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg Samorządowych, Środki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | * usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
* wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów,
* komfort i płynność jazdy.
 |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 41*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi gminnej o nr 104648L w miejscowości Depułtycze Królewskie – Krzywice - Rożdżałów |
| ***Podmiot realizujący*** | Gmina Chełm |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Przebudowa drogi gminnej o nr 104648L w miejscowości Depułtycze Królewskie – Krzywice - Rożdżałów. Droga łączy się bezpośrednio z drogami wyższej kategorii wojewódzką o nr 843 oraz drogami powiatowymi o nr 1835L i 1840L. Zakres obejmuje przebudowę istniejącej drogi i dostosowanie jej parametrów do parametrów nośności na odcinku o długości 2530,00 m, wykonanie odwodnienia, gruntowych obustronnych poboczy, roboty konstrukcyjne na jezdni i poboczach, ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności a także poprawa oznakowania i wykonanie nowej organizacji ruchu. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Depułtycze Królewskie - Krzywice - Rożdżałów, Gmina Chełm | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 2 650 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 2021-2026 | ***Źródło finansowania:*** | Środki zewnętrzne, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki krajowe |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Efektem będzie nowo przebudowana droga na odcinku 1,87 km |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 42*** |
| ***Nazwa projektu*** | Rozwój infrastruktury |
| ***Podmiot realizujący*** | Gmina Rejowiec |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Remont i rewitalizacja dróg gminnych i dojazdowych łączących się z drogą powiatową 3131L relacji Zawadówka Leonów w celu wspierania niskoemisyjnego transportu i oświetlenia w Rejowcu, Wereszczach Dużych i Zawadówce.Utworzenie ciągu komunikacyjnego wraz ze ścieżką edukacyjną od Wereszcz Dużych do Zawadówki |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Wereszcze Duże, Zawadówka | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 1 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | 2022-2024 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusze UE, środki powiatu, środki gminy |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Długość wyremontowanych i zrewitalizowanych dróg gminnych i dojazdowych – 6 kmDługość ciągów komunikacyjnych ze ścieżka rowerową – 2 kmIlość nowych atrakcji turystycznych – 1 ścieżka edukacyjnaDługość ścieżki edukacyjnej – 2 kmIlość nowego oświetlenia drogowego – 4 km |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 43*** |
| ***Nazwa projektu*** | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848L Andrzejów – Klesztów |
| ***Podmiot realizujący*** | Powiat Chełmski |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | 1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok 5,5 km).2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.3. Przebudowa skrzyżowań.4. Wykonanie oznakowania poziomego.5. Odnowa oznakowania pionowego.6. Remont przepustów.7. Przebudowa zatok autobusowych.8. Ustawienie BRD. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Miejscowość: Klesztów, PuszczaGmina Żmudź | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 14 000 000,00 zł |
| ***Planowany okres realizacji*** | Maj 2023 – Listopad 2025 | ***Źródło finansowania:*** | Fundusz Dróg SamorządowychŚrodki własne powiatu, środki gminne |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.Komfort i płynność jazdy. |

|  |
| --- |
| ***ZADANIE/PROJEKT NR 44*** |
| ***Nazwa projektu*** | Utworzenie Rejowieckiego Parku Przemysłowego wraz z budową terminalu przeładunkowego w Zawadówce rozszerzającego ofertę i współpracę B+R+JST oraz podnoszącego atrakcyjność inwestycyjną terenów Strefy Aktywności Gospodarczej pn. Lubelski Okręg Przemysłu – Rolno-Spożywczego. |
| ***Podmiot realizujący*** | Gmina Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Cement Ożarów S.A. oraz gminy i powiaty współpracujące w ramach Partnerstwa na rzecz utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego. |
| ***Opis projektu:*** |
| ***Zakres zadania/projektu*** | Utworzenie Rejowieckiego Parku Przemysłowego (RPP) wpisuje się w realizację przedsięwzięcia utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego i przyczyni się do rozwoju gospodarki żywnościowej oraz rozwiązania problemów związanych z potrzebą minimalizowania zagrożenia trwałą marginalizacją społ.-gosp. obszaru objętego przedsięwzięciem. Tereny docelowego RPP położone są przy trasie nr 812 Krasnystaw–Chełm, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową S17 oraz przy trasie nr 839, która łączy się z drogą krajową S12. Celem głównym jest wzrost przedsiębiorczości i poziomu gospodarczego oraz ilości miejsc pracy na obszarze powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Celem szczegółowym jest przygotowanie optymalnej formy współpracy pomiędzy JST i inwestorami. Działania kluczowe obejmą: opracowanie koncepcji utworzenia i rozwoju RPP, uzbrojenie terenów inwestycyjnych; budowa dróg dojazdowych; budowa terminala przeładunkowego. RPP zostanie utworzony na docelowo na 70 ha terenów inwestycyjnych należących do: (1) Gminy Rejowiec Fabryczny: 30 ha wolnych, uzbrojonych terenów inwestycyjnych (kanalizacja, wodociągi, gazyfikacja, elektryfikacja, sieć internetowa, ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem) przeznaczonych w MPZP pod przemysł, składy, budownictwo, położonych w m. Pawłów; (2) Miasta Rejowiec Fabryczny: 8 ha uzbrojonych gruntów (kanalizacja, woda, prąd, gaz) w MPZP działki przeznaczone są dla potrzeb produkcji, składów, budownictwa, usług oraz działka 2 ha zabudowana budynkami po dawnej cementowni ; (3) Gminy Rejowiec: działka o pow. 0,31 ha uzbrojona (kanalizacja, oda, prąd, gaz, światłowód) oraz około 9 ha gruntów nieuzbrojonych przeznaczonych w MPZP przeznaczone są jako tereny pod rozwój terenów produkcyjnych, składów i magazynów w m. Wereszcze Duże oraz ok. 19 ha uzbrojonych w wodę, prąd, kanalizację terenów po byłej Cukrowni Rejowiec (zakupionych przez Gminę Rejowiec), które zgodnie z MPZP są terenami dla potrzeb przemysłu, drobnej wytwórczości, składów, budownictwa i usług, przemysłu spożywczego. Do RPP na zasadzie PPP zostaną przyłączone 33,82 ha uzbrojonych gruntów (kanalizacja, wodociągi, gazyfikacja, elektryfikacja) przeznaczonych w MPZP pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny, bocznica kolejowa, budynek biurowy oraz budynki przemysłowe, które należą do Cementowni Ożarów. Przewidziana budowa nowoczesnego terminala przeładunkowego w Zawadówce będzie polegała na zaadoptowaniu i rozbudowie bazy przeładunkowej w Zawadówce o pow. 101,81 ha i inwestycji obejmującej obiekty: przeładunkowe, magazynowe oraz infrastrukturę przeładunkową tj. Terminalu Przeładunkowego. Budowa nowoczesnego terminalu umożliwi sprawną dystrybucję wyprodukowanych towarów i surowców w skali regionalnej, a docelowo w skali międzynarodowej poprzez współpracę z Portem Suchym w Małaszewiczach. Baza zlokalizowana przy stacji Zawadówka (linia kolejowa nr 7, która łączy się w Rejowcu Fabrycznym z linią kolejową nr 69). Całość RPP docelowo obejmie 170 ha terenów inwestycyjnych w tym bazę przeładunkową w Zawadówce. |
| ***Miejsce realizacji projektu:*** | Gmina Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec. | ***Szacowana wartość zadania/projektu:*** | 142 mln pln (w tym m.in. 20 mln pln uzbrojenie terenów i drogi wewnętrzne; 120 mln pln Terminal Przeładunkowy z przebudową torów kolejowych; 2 mln Koncepcja RPP+Biuro) |
| ***Planowany okres realizacji*** | 2022-2027 | ***Źródło finansowania:*** | Krajowe Programy Operacyjne (KPO); Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR); Regionalny ProgramOperacyjny (RPO); środki własne zgodnie z wytycznymi programowymi oraz PPP. |
| ***Prognozowane rezultaty:*** | Rezultatem przedsięwzięcia będzie: Opracowanie: Koncepcja utworzenia i rozwoju RPP – 1 szt.; Rejowiecki Park Przemysłowy zlokalizowany na terenach inwestycyjnych: Miasta Rejowiec, Miasta Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec Fabryczny (łącznie ok. 70 ha) oraz bazy przeładunkowej w Zawadówce (101,81 ha) i na terenach Cementowni Ożarów (33,82 ha); uzbrojenie 9 ha terenów inwestycyjnych; biuro Rejowieckiego Parku Przemysłowego z siedzibą w Zawadówce; Zintegrowany Plan Zagospodarowania przestrzennego gmin: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny Miasto z naciskiem na przeznaczenie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową; bocznice na terenie miasta Rejowiec Fabryczny; odbudowa torów kolejowych i budowa bocznicy na terenach po byłej Cukrowni Rejowiec miasta Rejowiec; przeprowadzenie inwestycji w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich nr 839, 812 przebiegających przez gminy Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny miasto, Rejowiec, Krasnystaw, Chełm w celu podniesienia parametrów technicznych tych dróg, głównie w zakresie nawierzchni i uzbrojenia (oświetlenie uliczne); budowa światłowodu oraz kanalizacji sanitarnej dł. odcinka 5,76 km na terenie gminy Rejowiec; droga wewnętrzna wraz z oświetleniem na obszarze terenów inwestycyjnych Gminy Rejowiec Fabryczny. Istotnymi rezultatami przedsięwzięcia będzie wzrost % ilości nowych podmiotów gospodarczych na obszarze powiatów: krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego; wzrost % ilości pozarolniczych miejsc pracy na obszarze powiatów: krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa celu strategicznego* | 1. **Aktywne społeczeństwo oraz wyższa jakość życia mieszkańców powiatu**
 |
| *Szacowana wartość ogółem* | 56 090 866,62 zł |
| *Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji* | 14 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 1** |
| **Nazwa projektu** | Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada zmianę konstrukcji dachu, podwyższenie szybu windowego oraz stworzenie na poddaszu dwóch pracowni specjalistycznych, pracowni rehabilitacyjnej i pracowni integracji sensorycznej oraz toalety (przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Zakładane prace umożliwią dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostęp na wszystkie kondygnacje, w tym również na poddasze. Poddasze zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by mogły w pełni korzystać z zajęć rehabilitacyjnych.Nowo powstałe pracownie wykorzystywane będą do prowadzenia rehabilitacji dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz uczniów pobierających naukę w szkołach wchodzących w skład Ośrodka. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 506 694,65 zł |
| **Planowany okres realizacji** | Czerwiec 2021 r. | **Źródło finansowania:** | Środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | * dostosowanie pomieszczeń do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do obecnie obowiązujących przepisów prawa,
* zapewnienie dzieciom i młodzieży pobierających naukę w SOSW w Dorohusku bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
* zwiększenie liczby uczniów korzystających z pracowni specjalistycznych,
* kompleksowe przeprowadzanie rehabilitacji, w szczególności rehabilitacji dziecka małego i uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 2** |
| **Nazwa projektu** | Budowa hospicjum stacjonarnego wraz z obiektami towarzyszącymi |
| **Podmiot realizujący** | Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | 1. Budowa Domu Opieki Stacjonarnej na 20 miejsc (dla osób z chorobami nowotworowymi).
2. Budowa Domu Opieki Długoterminowej na 20 miejsc (dla osób ze schorzeniami przewlekłymi).
3. Budowa Domu Opieki Wyręczającej (20 osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i chorych mogących poruszać się samodzielnie i stacjonarne miejsca do tymczasowego pobytu chorych).

Będą to trzy jednopiętrowe budynki połączone ze sobą łącznikami. W domach oprócz pokoi dla pacjentów będzie też część administracyjna, kaplica, gabinety lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, pokój ciszy dla psychologa i rodziny chorych, pomieszczenia techniczne i socjalne, pomieszczenie post-mortus, pomieszczenia na czystą i brudną pościel. Na działce będą też obiekty towarzyszące służące obsłudze trzech domów: parkingi, magazyn sprzętu, garaże, zbiornik ppoż. oraz zbiornik na gaz płynny, agregat prądotwórczy, punkt czerpania wody ppoż., instalacje fotowoltaiczne, powierzchnie zielone wraz z obiektami architektury krajobrazu, ogrodem, parkiem, częścią do wypoczynku. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Nowiny, gmina Chełm, powiat chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Całkowity koszt inwestycji ok. 20 mln zł Budowa będzie prowadzona etapami (cztery moduły, koszt jednego modułu ok. 5 mln zł) |
| **Planowany okres realizacji** | 01.01.2021- 31.12.2030 | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, fundusze ministerialne, środki prywatne, zbiórki publiczne |
| **Prognozowane rezultaty:** | Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony mieszkańców powiatu chełmskiego na wysokiej jakości usługi z zakresu opieki hospicyjno-paliatywnej oraz długoterminowej. Jest to spowodowane starzejącym się społeczeństwem i skorelowanym z tym wzrostem na choroby nieuleczalne i terminale (nowotwory i inne). W chwili obecnej na terenie Powiatu Chełmskiego nie ma hospicjum stacjonarnego, rezultatem projektu będzie utworzenie i funkcjonowanie takiej placówki, w której 24-godzinną opiekę specjalistyczna będzie miało zapewnionych 20 chorych na nowotwory. Dodatkowo rezultatem projektu będzie też powstanie domu opieki długoterminowej, w której również całodobową fachową opiekę znajdzie 20 osób ze schorzeniami niekwalifikującymi się do objęcia opieką hospicyjną. Całość realizacji projektu dopełni dom opieki wyręczającej, w którym w systemie dziennym będzie przebywało 20 osób chorych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które poruszają się samodzielnie. Również tam powstaną specjalne miejsca oferowane opiekunom chorych lub rodzinom którzy będą chcieli wyjechać na wypoczynek, lub do sanatorium. Wówczas będą mogli powierzyć naszej placówce swojego chorego na pewien czas (do miesiąca). Nasza kadra medyczna przez ten czas będzie się zajmować i opiekować chorym w systemie całodobowym.  |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 3** |
| **Nazwa projektu** | Przeciwdziałanie COVID 19 dla gmin i powiatów |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w budynku B (II, III piętro) polegającą na modernizacji łazienek i kuchenek pomocniczych, jadalni, modernizacji łazienek paw. A oraz wymianie 2 szt. wind osobowych. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Dom Pomocy Społeczne w Nowinach, Nowiny 101, 22-105 Nowiny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 976 929,97 zł |
| **Planowany okres realizacji** | Maj - Wrzesień 2021 r. | **Źródło finansowania:** | Fundusze europejskie |
| **Prognozowane rezultaty:** | Dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców uwzględniając zapisy zapewnienia dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 oraz 2020 poz. 1062). |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 4** |
| **Nazwa projektu** | Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie) |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:* obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
* obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
* obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
* obszar D – likwidacja barier transportowych,
* obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
* obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
* obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Obszar Powiatu Chełmskiego | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | kwoty będą znane dopiero po złożeniu wystąpienia, wniosku |
| **Planowany okres realizacji** | styczeń 2021 - styczeń 2022 (prawdopodobnie edycja coroczna) | **Źródło finansowania:** | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| **Prognozowane rezultaty:** | * zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
* likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
* tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
* likwidacja barier transportowych,
* dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
* przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
* skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 5** |
| **Nazwa projektu** | Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COV|D-19 w domach pomocy społecznej |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:* zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc od kwarantanny w DPS,
* dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki,
* zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okresach maksymalnie 3 miesięcy,
* przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny,
* przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 22 770 924,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 191 334,74 zł, środki dotacji celowej: 3 579 589,26 złDofinansowanie przyznane dla DPS w Chojnie Nowym Pierwszym – 273 100,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.07.202 0r. – 30.09.2020 r. | **Źródło finansowania:** | Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 191 334,74 zł,Środki dotacji celowej: 3 579 589,26 zł |
| **Prognozowane rezultaty:** | Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 6** |
| **Nazwa projektu** | AKTYWNI ZAWODOWO W DOROHUSKU |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Celem projektu jest wyposażenie uczniów Szkoły Przysposobienia do Pracy - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, adekwatne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne uczniów - w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Do realizacji celu przyczyni się także doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Szkoły Przysposobienia do Pracy SOSW oraz współpraca z pracodawcami w zakresie opracowania programów stażu, włączenia ich do realizacji zajęć zawodowych i modyfikacji szkolnych programów zawodowych. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 757 840,00 |
| **Planowany okres realizacji** | 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r. | **Źródło finansowania:** | Fundusze zewnętrzne |
| **Prognozowane rezultaty:** | Projekt ma charakter kompleksowy, uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów:* zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje/kwalifikacje,
* staże zawodowe u pracodawców woj. Lubelskiego,
* zajęcia praktyczne,
* szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli,
* doposażenie w sprzęt i pomoce pracowni zawodowych.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 7** |
| **Nazwa projektu** | „Liderzy kooperacji” |
| **Podmiot realizujący** | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | 1. Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
2. Powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK).
3. Wsparcie w procesie aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji.
4. Realizacja projektu socjalnego (przygotowanego przez PZK) dla gminy Leśniowice z powiatu chełmskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Zakres usług zawartych w projekcie socjalnym:1. Zorganizowanie 4 czternastodniowych turnusów rehabilitacji ruchowej dla 4 osób z niepełnosprawnością oraz 4 opiekunów.
2. Zorganizowanie rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania dla 5 osób.
3. Zorganizowanie zajęć terapeutycznych z psychologiem w miejscu zamieszkania dla 4 rodzin.
4. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, dla 1 osoby polegającego na przygotowaniu do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, zapewnienie badań lekarskich, dopuszczających do prowadzenia pojazdu, zdjęć, a także opłacenie egzaminu państwowego i opłaty za odbiór prawa jazdy. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania kursu.
5. Zapewnienie wsparcia logopedycznego dla 2 dzieci w miejscu zamieszkania.
6. Leczenie oraz wykonanie protezy zębowej dla 1 osoby.
7. W ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z koronawirusem: poz. 284).

Przekazanie domom pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu chełmskiego środków ochrony osobistej. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski/Gmina Leśniowice | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 69 100,00 zł - realizacja usług zawartych w projekcie socjalnym257 378,00 zł - zakup środków ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmskiego |
| **Planowany okres realizacji** | 01.04.2018 r.- 31.03.2021 r. | **Źródło finansowania:** | Fundusze Unii Europejskiej |
| **Prognozowane rezultaty:** | 1. Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku poprzez realizację usług zawartych w projekcie socjalnym.
2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, edukacja, kultura itp.).
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 8** |
| **Nazwa projektu** | Pilotażowy Program Aktywny Samorząd |
| **Podmiot realizujący** | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Pilotażowy program Aktywny Samorząd Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
* zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
* zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
* zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
* zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
* zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
* zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
* zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
* zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
* zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
* zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
* zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
* zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
* zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
* zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | w kwietniu 2021 r. Powiat chełmski podpisze aneks z określoną kwotą na dany rok (edycja coroczna) |
| **Planowany okres realizacji** | od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. (edycja coroczna) | **Źródło finansowania:** | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| **Prognozowane rezultaty:** | * zmniejszenie lub zlikwidowanie barier uniemożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji,
* wzrost kompetencji osób z niepełnosprawnością,
* wzrost aktywności zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 9** |
| **Nazwa projektu** | Wykonanie pochylni oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada dostosowanie pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Pławanicach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach. Placówka swoją pomocą obejmować będzie dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzić będzie działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Projekt zakłada również zwiększenie dostępności budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.  |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Pławanice 75, 22 – 113 Kamień | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 200 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.  | **Źródło finansowania:** | Środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | * przygotowanie pomieszczeń pod działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej,
* zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystających z usług poradni bezpiecznych i higienicznych warunków,
* przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 10** |
| **Nazwa projektu** | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w celu wydzielenia pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Wierzbica w ramach udzielonej przez Powiat Chełmski pomocy finansowej w formie dotacji celowej. |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada wydzielenie oraz dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy. Nowo powstała placówka obejmie swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzić będzie działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica – Osiedle, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 150 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | grudzień 2020 r. | **Źródło finansowania:** | Środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | * przygotowanie pomieszczeń pod działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej,
* zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystających z usług poradni bezpiecznych i higienicznych warunków,
* przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 11** |
| **Nazwa projektu** | Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych |
| **Podmiot realizujący** | Stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Ochrona i promocja zdrowia; zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 52 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | Rok kalendarzowy | **Źródło finansowania:** | Środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na calu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców; organizowanie imprez, konkursów, festynów, spotkań, wyjazdów, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej; wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu; organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, spotkań, wyjazdów oraz innych form wspierających przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu tradycji regionalnej, narodowej i obywatelskiej; popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów; popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej osób dorosłych i seniorów, wspieranie aktywnej turystyki i społecznej działalności krajoznawczej. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 12** |
| **Nazwa projektu** | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełm przy drogach powiatowych. |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Chełm |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełm. Budowa ścieżek rowerowych na odcinkach 1. Od granicy Miasta Chełm do miejscowości Pokrówka ul. Gminna i od PWSZ do miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia (Granica Gminy), 2. Ciąg pieszo-rowerowy Ochoża Kolonia (Od DW 841) - drogi powiatowej 1817L do DK 12. 3. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Rożdżałów (od świetlicy do skrzyżowania w Krzywicach) – przy drodze powiatowej. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Chełm | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 7 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Środki zewnętrzne, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki krajowe |
| **Prognozowane rezultaty:** | Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełm. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 13** |
| **Nazwa projektu** | Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych w gminie Wierzbica. |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Wierzbica, Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w gminie Wierzbica. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Wierzbica | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 3 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 04.2022 r. – 11.2024 r. | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki dotacji celowej. |
| **Prognozowane rezultaty:** | Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Wierzbica. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 14** |
| **Nazwa projektu** | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny |
| **Podmiot realizujący** | Miasto Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny przy drogach powiatowych oraz przy drogach gminnych - na potrzeby lokalnej społeczności. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Miasto Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 350 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2021 – 12.2023 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusze UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Budowa ścieżek rowerowych.Wzrost jakości ofert rekreacji.Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury sportowej. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa celu strategicznego* | 1. **Czyste środowisko naturalne oraz uporządkowana przestrzeń do życia**
 |
| *Szacowana wartość ogółem* | 64 116 000,00 zł |
| *Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji* | 19 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 1** |
| **Nazwa projektu** | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla 2 budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Rejowcu w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Budowa Instalacji fotowoltaicznych dla 2 budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Rejowcu, każda o mocy 4 po 50 kWp po dwie instalacje dla każdego budynku. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny 101, 22-105 NowinyDom Pomocy Społecznej w Rejowcu, ul. Przemysłowa, 22-360 | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 1 230 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | Marzec-Kwiecień 2021 | **Źródło finansowania:** | Fundusze unijne |
| **Prognozowane rezultaty:** | Zakłada się produkcję energii elektrycznej na poziomie 118 856,00 kWh/rok dla jednego obiektu w sumie 237 712,00 kWh/rok dla dwóch obiektów. W wyniku realizacji projektu oraz produkcji zielonej energii ograniczona zostanie emisja szkodliwych gazów i pyłów, w tym gazów cieplarnianych. Szacuje się, iż w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 142,62 ton ekwiwalentu CO2/rok. Łączna emisja CO2 przed realizacją inwestycji kształtowała się na poziomie 213,93 ton CO2/rok. Po realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie do poziomu 71,31 t CO2/rok. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 2** |
| **Nazwa projektu** | Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” |
| **Podmiot realizujący** | Zespół Szkół w Dubience – Jednostka Organizacyjna Powiatu Chełmskiego |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Zorganizowanie pieszej wycieczki dla młodzieży Zespołu Szkół w Dubience po terenie gminy. Odbycie prelekcji, rozmów i dyskusji w trakcie akcji sprzątania świata. Odpady będą zbierane selektywnie i przekazane lokalnej firmie odbierającej śmieci. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | nd. |
| **Planowany okres realizacji** | Cyklicznie w ciągu roku | **Źródło finansowania:** | nd. |
| **Prognozowane rezultaty:** | * szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody,
* kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną,
* propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu,
* wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 3** |
| **Nazwa projektu** | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez starostę |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Termomodernizacja budynków oraz wykorzystanie instalacji OZE. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Teren powiatu chełmskiego | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 500 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.01.2021 r. – 31.12.2026 r.  | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza.Poprawa efektywności energetycznej obiektów. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 4** |
| **Nazwa projektu** | Akcja „Świąteczna choinka. Naturalnie!” |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Rozdanie 60 voucherów upoważniających do odbioru żywych choinek w doniczkach. Akcja ma na celu promowanie ekologicznego stylu życia oraz uświadamianie mieszkańców powiatu chełmskiego i Miasta Chełm o zagrożeniach jakie mogą nieść za sobą kolejne produkcje tworzyw sztucznych (w tym sztucznych choinek). |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | ok. 6 000,00 zł (1 kampania) |
| **Planowany okres realizacji** | Miesiąc grudzień – akcja cyklicznie odbywająca się w okresie przedświątecznym | **Źródło finansowania:** | Środki własne Powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | * rozdanie 60 naturalnych choinek w doniczkach,
* podnoszenie świadomości wśród mieszkańców na temat ekologicznych postaw,
* uświadomienie o zagrożeniach jakie mogą nieść za sobą kolejne produkcje tworzyw sztucznych (w tym sztucznych choinek),
* propagowanie zakupu choinek w doniczkach, a potem posadzenie ich np. w ogródku,
* edukacja społeczeństwa poprzez zadawanie pytań o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 5** |
| **Nazwa projektu** | Działania promocyjno-informacyjne dotyczące postaw ekologicznych i dbania o środowisko |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Przygotowywanie tekstów informacyjno-promocyjnych mających na celu edukowanie mieszkańców powiatu chełmskiego z zakresu ekologii ochrony środowiska.Umieszczanie ich na portalach społecznościowych Powiatu Chełmskiego i stronie powiatowej. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | nd. |
| **Planowany okres realizacji** | W ciągu roku | **Źródło finansowania:** | nd. |
| **Prognozowane rezultaty:** | * podnoszenie świadomości jak ważne są działania proekologiczne,
* edukowanie społeczności poprzez zamieszczanie odpowiednich treści,
* przypominanie o ważnych datach w kalendarzu dotyczących akcji ekologicznych i ochrony środowiska i zachęcanie mieszkańców do obchodzenia ich.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 6** |
| **Nazwa projektu** | Działania inwestycyjne o charakterze adaptacyjnym w obiektach zarządzanych przez starostę |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Termomodernizacja budynków oraz wykorzystanie instalacji OZE. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Teren powiatu chełmskiego. | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 500 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.01.2021 r. – 31.12.2026 r. | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | Dostosowanie do obecnych i oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Zwiększenie odporności obiektów przed skutkami zmian klimatu. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 7** |
| **Nazwa projektu** | Zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Chełm |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Chełm | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 5 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Środki zewnętrzne, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki krajowe |
| **Prognozowane rezultaty:** | Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji spalin poprzez zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 8** |
| **Nazwa projektu** | Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Chełm |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Chełm | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 3 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Środki zewnętrze, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki krajowe |
| **Prognozowane rezultaty:** | Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 9** |
| **Nazwa projektu** | Budowa, remont i wymiana ulicznego oświetlenia na oświetlenie niskoemisyjne i hybrydowe |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Chełm |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Budowa, remont i wymiana ulicznego oświetlenia na oświetlenie niskoemisyjne i hybrydowe. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Chełm | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 6 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Środki zewnętrzne, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki prywatne. |
| **Prognozowane rezultaty:** | Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę, remont i wymianę ulicznego oświetlenia na oświetlenie niskoemisyjne i hybrydowe. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 10** |
| **Nazwa projektu** | Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chełm w tym instalacji solarnych, pomp ciepła, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Chełm |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chełm w tym instalacji solarnych, pomp ciepła, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Chełm | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 20 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Środki zewnętrzne, fundusze UE, środki powiatu, środki gminy, środki krajowe. |
| **Prognozowane rezultaty:** | Poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chełm w tym instalacji solarnych, pomp ciepła, fotowoltaicznych |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 11** |
| **Nazwa projektu** | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny |
| **Podmiot realizujący** | Miasto Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymianę istniejących na oświetlenie energooszczędne w ilości 500 pkt oświetleniowych. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Miasto Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 1 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2022 r. – 12.2026 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusze UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Roczny spadek kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 12** |
| **Nazwa projektu** | Fotowoltaika w Mieście Rejowiec Fabryczny |
| **Podmiot realizujący** | Miasto Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne. Projekt zakłada budowę 180 instalacji o mocy 3 kW |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Miasto Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 2 500 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2022 r. – 12.2025 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusze UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Budowa 180 kompletów Instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW. Poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 13** |
| **Nazwa projektu** | OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie gminy Wierzbica |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Wierzbica |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie gminy Wierzbica. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Wierzbica | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Brak danych |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2021 r. – 12.2026 r. | **Źródło finansowania:** | Brak danych |
| **Prognozowane rezultaty:** | Zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie gminy Wierzbica. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 14** |
| **Nazwa projektu** | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszno oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszno i Kanie-Stacja |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszno oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Liszno i Kanie - Stacja. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Rejowiec Fabryczny, miejscowość Liszno i Kanie - Stacja | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 15 050 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2023 r. – 12.2026 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusz UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dwóch miejscowości, likwidacja nieszczelnych szamb, poprawa warunków sanitarnych. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 15** |
| **Nazwa projektu** | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymianę istniejących na oświetlenie energooszczędne w ilości 500 pkt oświetleniowych. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 1 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2022 r. - 12.2026 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusze UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Roczny spadek kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 16** |
| **Nazwa projektu** | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśniowice |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Leśniowice |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | 1. Wymiana dotychczasowej instalacji c.o. na instalację z wykorzystaniem OZE (pompy ciepła, kocioł na pelet).
2. Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, montaż instalacji cwu, izolację przeciwwilgociową i cieplną posadzek, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz wymianę oświetlenia na LED.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Leśniowice, miejscowości: Kumów Majoracki, Sielec, Dębina, Majdan Leśniowski, Teresin. | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 3 300 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2022 - 2026 | **Źródło finansowania:** | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, fundusze UE, środki gminy |
| **Prognozowane rezultaty:** | 1. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z OZE.2. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.3. Ograniczenie wydatków na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie budynków użyteczności publicznej.4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.5. Wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy.6. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców gminy. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 17** |
| **Nazwa projektu** | Rozwój infrastruktury OZE |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Rejowiec |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej w m. Wólka Rejowiecka oraz Wereszczach Dużych w celu zasilania 2 oczyszczalni ścieków oraz hydrofornii. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Wereszcze Duże, Wólka Rejowiecka | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 500 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2022-2024 | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu, środki gminy |
| **Prognozowane rezultaty:** | Zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie gminy Rejowiec. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 18** |
| **Nazwa projektu** | Fotowoltaika w Gminie Rejowiec Fabryczny |
| **Podmiot realizujący** | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidulanych gospodarstwach domowych pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne. Projekt zakłada budowę 150 instalacji o mocy 3 kW |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Gmina Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 2 500 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | I 2022- XII 2025 | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, fundusze UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Budowa 150 kpl. Instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW. Poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 19** |
| **Nazwa projektu** | Modernizacja i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej |
| **Podmiot realizujący** | Miasto Rejowiec Fabryczny |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Projekt zakłada modernizacje istniejącej sieci wodno- kanalizacyjnej. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Miasto Rejowiec Fabryczny | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 2 000 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 01.2022 r. - 12.2023 r. | **Źródło finansowania:** | Środki gminy, środki pozyskane z RFIL, środki UE |
| **Prognozowane rezultaty:** | Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych. Wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze miasta w system kanalizacji sanitarnej, jej rozbudowę i i modernizację. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa celu strategicznego* | 1. **Sprawna i otwarta na współpracę administracja publiczna**
 |
| *Szacowana wartość ogółem* | 1 807 281,00 zł |
| *Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji* | 7 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 1** |
| **Nazwa projektu** | Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica |
| **Podmiot realizujący** | Projekt partnerski: Powiat Włodawski (lider), Gmina Hańsk (partner), Gmina Janów Podlaski (partner), Gmina Sosnowica (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Kraśnicki (partner) |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) oraz partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie planuje się osiągnąć w ramach projektu to: – uruchomienie 17 systemów teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta, – uruchomienie 17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości. |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Kwota realizacji projektu przypadająca dla Powiatu Chełmskiego 1 802 281,00 złWkład własny: 270 342,15 złWkład UE: 1 531 938,85 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2020 (projekt w trakcie wdrażania) | **Źródło finansowania:** | Powiat Chełmski, UE - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 |
| **Prognozowane rezultaty:** | Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw partnerskich JST, ich kierownictwa i kadry pracowniczej, a także mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tych JST. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: – uruchomienie e-usług dla klientów, – zakup licencji, usługi informatyczne, – wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, – szkolenia pracowników, – działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 2** |
| **Nazwa projektu** | Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski |
| **Podmiot realizujący** | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Szkolenie dla pracowników jednostki z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Województwo lubelskie | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 1 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wzrost satysfakcji klienta z niepełnosprawnością. Wzmocnienie prawidłowych praktyk i zachowań w trakcie obsługi klienta z niepełnosprawnością. Wdrożenie niezbędnych rozwiązań we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 3** |
| **Nazwa projektu** | Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski |
| **Podmiot realizujący** | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Szkolenie dla pracowników jednostki z zakresu obsługi interesanta |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Województwo lubelskie | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 1 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Fundusze UE, środki powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi interesantów.Wzmocnienie umiejętności definiowania potrzeb i oczekiwań klienta.Rozwój umiejętności komunikacji z klientami.Wzmocnienie umiejętności negocjacji i budowania konsensusu w procesie rozpatrywania reklamacji. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 4** |
| **Nazwa projektu** | Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski |
| **Podmiot realizujący** | Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Szkolenie dla pracowników urzędu z zakresu obsługi klienta Powiatowego Urzędu Pracy |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Województwo lubelskie | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | 3 000,00 zł |
| **Planowany okres realizacji** | 2021-2026 | **Źródło finansowania:** | Fundusz Pracy |
| **Prognozowane rezultaty:** | Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi klientów PUP.Zwiększenie efektywności komunikacji z klientami.Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pracy, które pomogą aktywizować osoby bezrobotne.Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami PUP. |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 5** |
| **Nazwa projektu** | Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Szkolenie w dziedzinie dostępności cyfrowej dla pracowników administracji i samorządów:* wprowadzenie do idei dostępności,
* wprowadzenie do specyfikacji WCAG 2.1. wraz z podstawowymi aspektami technicznymi dostępności,
* prezentacja najważniejszych aspektów dostępności,
* prezentacja obsługi serwisów przy pomocy czytnika ekranu,
* przedstawienie wszystkich niezbędnych działań pod kątem wymagań prawa.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Powiat Chełmski | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Szkolenie bezpłatne |
| **Planowany okres realizacji** | Grudzień 2020 | **Źródło finansowania:** | Nie dotyczy |
| **Prognozowane rezultaty:** | * umiejętność dostosowania stron www dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1,
* znajomość przepisów prawnych w zakresie dostępności.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 6** |
| **Nazwa projektu** | Podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Przeprowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie, m.in. w zakresie:* zmian przepisów – uaktualnienie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce,
* obsługi inwestorów,
* możliwości rozwoju JST,
* podnoszenia kompetencji cyfrowych e-administracji,
* szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
* powierzania i przetwarzania danych osobowych,
* zmian w Prawie zamówień publicznych.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Województwo Lubelskie | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Brak danych |
| **Planowany okres realizacji** | 2020 – systematycznie według potrzeb | **Źródło finansowania:** | Środki Powiatu, środki zewnętrzne |
| **Prognozowane rezultaty:** | * znajomość przepisów prawnych,
* umiejętność wykorzystania ich w praktyce.
* podnoszenie kompetencji w celu świadczenia jak najwyższych usług,
* wykorzystanie wiedzy oraz szacowanie i kontrola ryzyka wynikająca z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych,
* przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów nowej ustawy Pzp.
 |

|  |
| --- |
| **ZADANIE/PROJEKT NR 7** |
| **Nazwa projektu** | Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie w celu podnoszenia kompetencji z zakresu obsługi petenta |
| **Podmiot realizujący** | Powiat Chełmski |
| **Opis projektu:** |
| **Zakres zadania/projektu** | Szkolenia zorganizowane dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie z zakresu:* przygotowania pracowników do bezpośredniej obsługi petentów,
* jak prowadzić rozmowę z trudnym petentem,
* jak dostosowywać styl obsługi petenta do typów osobowości,
* jak szybko budować relacje i wpływać na nastawienie petenta,
* współczesnych zasad obowiązujących w rozmowie telefonicznej,
* dostarczenia wiedzy i rozwijania umiejętności z zakresu udzielania odpowiedzi na zapytania w formie e-mailowej.
 |
| **Miejsce realizacji projektu:** | Województwo Lubelskie | **Szacowana wartość zadania/projektu:** | Brak danych |
| **Planowany okres realizacji** | 2020 r. – systematycznie według potrzeb | **Źródło finansowania:** | Fundusz UE, Środki Powiatu |
| **Prognozowane rezultaty:** | * wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta,
* rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji,
* unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z Klientami,
* skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach.
 |